## Hoja1
Estados
Persona | Ventana | Funcionalidad | Estado | ETC | Avance | Fecha Prevista Entrega | Fecha Real Entrega | Problemas/Riesgos | Comentarios
Juan Pedro | Reaseguradoras | Carga de Listado y Resto Elementos |  | 7 | 80% | 2017-07-31 |  |  | Falta la parte Front y pruebas | En HU
Juan Pedro | Reaseguradoras | Actualización Datos |  | 7 | 80% | 2017-07-31 |  |  | Falta la parte Front y pruebas | En CO y PU
Juan Pedro | Reaseguradoras | Insercción Datos |  | 7 | 80% | 2017-07-31 |  |  | Falta la parte Front y pruebas | En Pruebas Integradas
Juan Pedro | Reaseguradoras | Borrado de Datos |  | 7 | 80% | 2017-07-31 |  |  | Falta la parte Front y pruebas | Realizando Doc
Juan Pedro | Reaseguradoras | Documentación |  | 7 | 10% | 2017-07-31 |  |  | Terminar documentacion y pruebas
Juan Pedro | Reaseguradoras | Analisis codigo |  | 5 | 80% | Indef |  |  | Procesando codigo antiguo
Juan Pedro | Tipos Contrato | Carga de Listado y Resto Elementos |  | 4 | 90% |  |  |  | Falta la parte Front y pruebas
Juan Pedro | Tipos Contrato | Actualización Datos |  | 4 | 90% |  |  |  | Falta la parte Front y pruebas
Juan Pedro | Tipos Contrato | Insercción Datos |  | 4 | 90% |  |  |  | Falta la parte Front y pruebas
Juan Pedro | Tipos Contrato | Borrado de Datos |  | 4 | 90% |  |  |  | Falta la parte Front y pruebas
Juan Pedro | Tipos Contrato | Documentación |  | 1 | 95% |  |  |  | Falta revision y feedback
Juan Pedro | Tipos Contrato | Analisis codigo |  | 0 | 100%
Juan Pedro | Crear Solicitudes | Carga de Listado y Resto Elementos |  |  | 75% | 2017-07-26
Juan Pedro | Crear Solicitudes | Actualización Datos |  |  | 70% | 2017-07-26 |  |  | No aplica
Juan Pedro | Crear Solicitudes | Insercción Datos |  |  | 90% | 2017-07-26
Juan Pedro | Crear Solicitudes | Documentación |  |  | 0% | 2017-07-26
Juan Pedro | Crear Solicitudes | Analisis codigo |  | 0 | 60% | 2017-07-26